## Sheet1
Row Labels | Hrs. TRABAJO | Hrs. EJECUTADAS | AVANCE %
Contrato de Agosto 2020 | 60 | 39.5 | 66
Contrato de Agosto para contadores | 100 | 25.5 | 26
contrato de agosto, para contadores | 100 | 7 | 7
Engagement de prueba | 50 | 10 | 20
Engagement de prueba 1 | 200 | 0 | 0
Engagement de prueba 4 | 50 | 0 | 0
Engagement De Yimmy | 150 | 9 | 6
Engagement Deloitte | 80 | 6 | 8
Engagement para area contabilidad | 40 | 11 | 28
titulo del engagement | 200 | 0 | 0
ya esta el titulo del engagement | 20 | 5.3 | 26
Grand Total | 1050 | 113.3 | 15.5833
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## avance
| AVANCE DE ENGAGEMENT | AVANCE DE ENGAGEMENT | AVANCE DE ENGAGEMENT | AVANCE DE ENGAGEMENT | AVANCE DE ENGAGEMENT | AVANCE DE ENGAGEMENT | AVANCE DE ENGAGEMENT
DESDE: | 01/08/2020
HASTA: | 01/09/2020
EMPRESA | ENGAGEMENT | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORAS TRABAJO | HORAS EJECUTADAS | AVANCE PORCENTAJE
Ysati Srl | Engagement para area contabilidad | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 40 | 11 | 28
Ysati Srl | Engagement de prueba 4 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 50 | 0 | 0
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 60 | 39.5 | 66
Dualbiz SRL | ya esta el titulo del engagement | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 20 | 5.3 | 26
Ysati Srl | Engagement de prueba 1 | 2020-08-04 | 2020-08-12 | 100 | 0 | 0
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 100 | 25.5 | 26
Deloitte SRL | Engagement de prueba | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 50 | 10 | 20
Yimmys SRL | contrato de agosto, para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 100 | 7 | 7
Yimmys SRL | Engagement De prueba 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 100 | 0 | 0
Deloitte SRL | titulo del engagement | 2020-08-26 | 2020-09-27 | 200 | 0 | 0
Yimmys SRL | Engagement De Yimmy | 2020-08-29 | 2020-09-30 | 150 | 9 | 6
Deloitte SRL | Engagement Deloitte | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 80 | 6 | 8