## Seguimiento por Tareas
SEGUIMIENTO POR TAREAS
Valores
Tareas | HORAS EJECUTADAS | HORAS TAREA
Auditoria de sistemas | 7 | 20
Backups | 8 | 20
desarrollo 1 | 20 | 20
desarrollo 2 | 2.5 | 20
generar backup SAP | 1 | 5
Programas Restauracion de BBDD | 8 | 30
Restaurar BBDD | 0.3 | 3
tarea contable 1 | 8.5 | 20
tarea contable 2 | 5.5 | 20
Tarea contable 3 | 12.5 | 20
Total | 73.3 | 30
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## seguimiento
| SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS | SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS | SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS | SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS | SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS | SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS | SEGUIMIENTO DE ENGAGEMENTS
GENERADO POR: | BILLY CRESPO
FECHA REPORTE: | 21/08/2020
EMPRESA | NOMBRE ENGAGEMENT | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTIMACION HORAS TAREA | HORAS OVERRUN | FACTURABLE | LINEA DE SERVICIO | TAREA REALIZADA | EMPLEADO DE LA TAREA | FECHA TAREA | TIEMPO EJECUTADO [HRS]
Dualbiz SRL | Contrato semestral Junio, Diciembre 2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5 | 10 | SI | TI | Backups | Jorge | 2020-08-17 | 0.5
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 10 | 10 | NO | TI | Auditoria de sistemas | Jorge | 2020-08-17 | 1
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 10 | 10 | NO | TI | Auditoria de sistemas | Jorge | 2020-08-18 | 1
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 10 | 10 | NO | TI | Auditoria de sistemas | Jorge | 2020-08-21 | 1
Dualbiz SRL | ya esta el titulo del engagement | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 3 | 10 | NO | Seguridad de la informacion | Restaurar BBDD | Kenji | 2020-08-14 | 0.3
Dualbiz SRL | ya esta el titulo del engagement | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 5 | 10 | NO | Seguridad de la informacion | generar backup SAP | Kenji | 2020-08-14 | 1
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Jorge | 2020-08-17 | 4
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Jorge | 2020-08-18 | 1
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Jorge | 2020-08-21 | 2
Dualbiz SRL | Contrato semestral Junio, Diciembre 2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5 | 10 | SI | CONTABILIDAD | tarea contable 2 | Jorge | 2020-08-17 | 0.5
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 30 | 10 | NO | Seguridad de la informacion | Programas Restauracion de BBDD | Alcides Yohacin | 2020-08-24 | 1
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Alcides Yohacin | 2020-08-24 | 0.5
Dualbiz SRL | Contrato semestral Junio, Diciembre 2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5 | 10 | SI | TI | Backups | Arnold | 2020-08-24 | 1
Deloitte SRL | Engagement de prueba | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Arnold | 2020-08-24 | 3
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 30 | 10 | NO | Seguridad de la informacion | Programas Restauracion de BBDD | Kenji | 2020-08-24 | 2
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | TI | Auditoria de sistemas | Kenji | 2020-08-24 | 1
Dualbiz SRL | Contrato semestral Junio, Diciembre 2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5 | 10 | SI | TI | Auditoria de sistemas | Kenji | 2020-08-14 | 3
Yimmys SRL | contrato de agosto, para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | TI | Backups | Kenji | 2020-08-24 | 2
Dualbiz SRL | Contrato semestral Junio, Diciembre 2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5 | 10 | SI | TI | Backups | Kenji | 2020-08-14 | 4
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Jorge | 2020-08-24 | 2
Deloitte SRL | Engagement de prueba | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 10 | 10 | NO | TI | Backups | Jorge | 2020-08-24 | 0.5
Dualbiz SRL | ya esta el titulo del engagement | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 10 | NO | CONTABILIDAD | tarea contable 1 | Kenji | 2020-08-14 | 4
Dualbiz SRL | Contrato semestral Junio, Diciembre 2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5 | 10 | SI | CONTABILIDAD | Tarea contable 3 | Kenji | 2020-08-14 | 2
Ysati Srl | Engagement para area contabilidad | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 20 | 0 | NO | CONTABILIDAD | tarea contable 1 | Jorge | 2020-08-24 | 2
Dualbiz SRL | Contrato semestral Junio, Diciembre 2020 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 5 | 10 | SI | CONTABILIDAD | Tarea contable 3 | Jorge | 2020-08-17 | 1.5
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Kenji | 2020-08-17 | 5
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Kenji | 2020-08-18 | 1.5
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 1 | Kenji | 2020-08-19 | 1
Yimmys SRL | contrato de agosto, para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | CONTABILIDAD | Tarea contable 3 | Kenji | 2020-08-19 | 1
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 30 | 10 | NO | Seguridad de la informacion | Programas Restauracion de BBDD | Kenji | 2020-08-17 | 3
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 30 | 10 | NO | Seguridad de la informacion | Programas Restauracion de BBDD | Kenji | 2020-08-18 | 1
Dualbiz SRL | Contrato de Agosto 2020 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 30 | 10 | NO | Seguridad de la informacion | Programas Restauracion de BBDD | Kenji | 2020-08-20 | 1
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | CONTABILIDAD | Tarea contable 3 | Kenji | 2020-08-21 | 8
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 2 | Kenji | 2020-08-19 | 1
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 2 | Kenji | 2020-08-20 | 0.5
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | DESARROLLO | desarrollo 2 | Kenji | 2020-08-21 | 1
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | CONTABILIDAD | tarea contable 2 | Kenji | 2020-08-19 | 1
Deloitte SRL | Contrato de Agosto para contadores | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 20 | 10 | NO | CONTABILIDAD | tarea contable 2 | Kenji | 2020-08-21 | 4
Ysati Srl | Engagement para area contabilidad | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 20 | 0 | NO | CONTABILIDAD | tarea contable 1 | Kenji | 2020-08-20 | 1.5
Ysati Srl | Engagement para area contabilidad | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 20 | 0 | NO | CONTABILIDAD | tarea contable 1 | Kenji | 2020-08-21 | 1